## Impact
Item | Description (KO/EN) | Cost (USD) | Schedule (days) | Owner Decision
Request | 재질(Material) 상향 및 인증서 재발행 / Owner additional request | 0 | 0 | Pending
Engineering | 설계 검토 및 도면 업데이트 / Engineering review & drawing update | 3541 | 3 | Pending
Material | 재질/인증서 영향 / Material & certificates impact | 8759 | 10 | Pending
Rework | 현장 재작업 가능성 / Potential rework at site | 11567 | 3 | Pending
Reference | YD-2511-H333
Topic | 선주의 무리한 요구에 대한 조선소 대응
Summary | Please review cost/schedule impact and advise. / 비용·납기 영향 검토 후 회신 부탁드립니다.